## ３．スケジュール
３．スケジュール
「予定」マスタースケジュール記入例
工程 |  |  | 事前着手 |  | ６月 |  |  |  | ７月 |  |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | １月 |  |  |  | ２月
大 | 中 | 小 |  |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
契約書締結 | 案文作成 |  | 〇 | [40 empty] | ※補助対象期間は「採択決定日以降」からです。 | bar: ６月 1W to ６月 4W
| 社内承認 |  |  | 〇 | bar: ６月 1W to ６月 4W
契約書締結 | bar: ６月 1W to ６月 4W
│
要件定義確定 | 要求纏め |  | 〇 | bar: ６月 1W to ６月 4W
| 必須要件絞込み |  |  | 〇 | bar: ６月 1W to ６月 4W
定義確定 | bar: ６月 1W to ６月 4W
[5 empty] | └ | ↓
発注（ソフト） | bar: ６月 1W to ６月 4W
装置（ハード） | 発注（ハード） | bar: ６月 1W to ６月 4W
詳細設計（ソフト） | ヒアリング作業 |  |  | 〇 | bar: ６月 1W to ６月 4W
| 設計完了 |  |  |  | ６月 3W: └; ６月 4W: ─; ７月 1W: ─; ７月 2W: ─; ７月 3W: ─; ７月 4W: ─; ７月 5W: ◆
装置（ハード） | 製作委託 | Aパート完成 |  |  | ６月 2W: ◇; ６月 3W: ─; ６月 4W: ─; ７月 1W: ─; ７月 2W: ─; ７月 3W: ─; ７月 4W: ─; ７月 5W: ◆
│
装置（ハード） | 製作委託 | Bパート完成 |  |  | ６月 2W: ◇; ６月 3W: ─; ６月 4W: ─; ７月 1W: ─; ７月 2W: ─; ７月 3W: ─; ７月 4W: ─; ７月 5W: ─; ８月 1W: ─; ８月 2W: ─; ８月 3W: ─; ８月 4W: ◆
│
装置（ハード） | 製作委託 | Cパート完成 |  |  | ７月 5W: ◇; ８月 1W: ─; ８月 2W: ─; ８月 3W: ─; ８月 4W: ─; ９月 1W: ─; ９月 2W: ─; ９月 3W: ◆
│
詳細設計（ソフト） | カスタマイズ完了 |  |  |  | ７月 5W: ◇; ８月 1W: ─; ８月 2W: ─; ８月 3W: ─; ８月 4W: ─; ９月 1W: ─; ９月 2W: ─; ９月 3W: ─; ９月 4W: ─; ９月 5W: ◆
[20 empty] | │ |  | │
装置（ハード） | 製作委託 | パーツ統合 |  |  | ９月 3W: └; ９月 4W: ─; ９月 5W: ┴; 10月 1W: ◆
|  | 統合テスト |  |  | 10月 1W: └; 10月 2W: ─; 10月 3W: ◆
│
装置（ハード） | 製作委託 | スペック調整 |  |  | 10月 3W: └; 10月 4W: ─; 11月 1W: ─; 11月 2W: ◆
│
装置（ハード） | 製作委託 | 発送～納品 |  |  | 11月 2W: └; 11月 3W: ─; 11月 4W: ─; 12月 1W: ◆ | ※実証検証期間確保のため、「年内納品検収完了」
|  | 納品確認～検収 |  |  | 12月 1W: ├; 12月 2W: ─; 12月 3W: ─; 12月 4W: ◆
[31 empty] | │ |  |  | ↓
請求書発行 | bar: ６月 1W to 12月 5W
[31 empty] | │ |  |  | │
電気工事 |  |  |  |  | 12月 1W: └; 12月 2W: ◆; 12月 4W: │
│
帳票類の確認 | 確定前検査 | 納品検収完了時 | bar: ６月 1W to 12月 5W
│
実証検証 | 第１トライ | テスト |  |  | 12月 4W: ├; 12月 5W: ◇; １月 1W: ◆
|  | 不具合対策 |  |  | 12月 4W: │; １月 1W: ◇; １月 2W: ◆
│
| 第２トライ | テスト |  |  | 12月 4W: │; １月 2W: ◇; １月 3W: ◆
|  | 不具合対策 |  |  | 12月 4W: │; １月 3W: ◇; １月 4W: ◆
│
精算処理 | 支払い完了 | bar: ６月 1W to １月 4W
│
帳票類の確認 | 確定前検査 | 支払い完了時 | bar: ６月 1W to １月 4W
実証検証 | 第３トライ | テスト | bar: ６月 1W to ２月 4W
不具合対策 | bar: ６月 1W to ２月 4W
| 第４トライ | テスト | bar: ６月 1W to ２月 4W
↓
纏め | bar: ６月 1W to ２月 4W
帳票類の確認 | 確定前検査 | 最終確認 | bar: ６月 1W to ２月 4W
※補助対象期間は「２月末日まで」です。
※補助対象期間は「採択決定日以降」からです。
※実証検証期間確保のため、「年内納品検収完了」
※補助対象期間は「２月末日まで」です。

## ４．今後３か年事業計画
※ 本表作成のために、<根拠１>の表を作成下さい。
４．今後３か年事業計画
（単位：千円）
| 基準年度(※3) | 事業実施年度終了時（※4） | 事業実施２年目終了時 | 事業実施３年目終了時
| 年 月期 | 年 月期 | 年 月期 | 年 月期
①売上高 | 0 | 0 | 0 | 0
②営業利益 | 0 | 0 | 0 | 0
③経常利益 | 0 | 0 | 0 | 0
④人件費 | 0 | 0 | 0 | 0
⑤減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0
⑥従業員数（※5） | 0 | 0 | 0 | 0
付加価値額（※1） | 0 | 0 | 0 | 0
1人あたりの付加価値額（※2） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1人あたりの付加価値額の伸び率（※6） | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
付加価値額（※1）及び一人あたりの付加価値額（※2）は、 中小企業庁から発行されている『経営革新計画進め方ガイドブック2022年版』より 下記計算式で求めます。
※1 付加価値額 ＝ ②営業利益 ＋ ④人件費 ＋ ⑤減価償却費
※2 一人当たりの付加価値額 ＝ 付加価値額(※1) ÷ ⑥従業員数
※3 申請時点で確定申告または決算が完了している直近の事業年度を「基準年度」としてください。
その際、「基準年度」と「事業実施年度」との間に空白期間が生じても構いません。
※4 「事業実施年度」とは、「補助事業が完了した日」の属する年度です。 「事業実施年度終了時」には、「事業実施１年目の終了時の決算値データ」を記載します。
※5 本表では、右肩上がりに雇用増となる必要があります。
⑥の「従業員」とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、 以下のいずれにも該当しない労働者のことを指します。 （１）日々雇い入れられる者（いわゆる「日雇い労働者」） （２）2箇月以内の期間を定めて使用される者（いわゆる「有期労働者」） （３）季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者（いわゆる「季節労働者」） （４）試用期間中の労働者 ※過去１年以上の期間について引き続き雇用されている者または試用期間中であっても 雇い入れ時から１年以上引き続き雇用されると見込まれる者（一定の期間を定めて 雇用されている者または日々雇用される者であってその雇用契約期間が反復更新されて、 事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者）は「従業員」になります。
※6 「基準年の1人当たりの付加価値額の値」を100％として、 「事業実施３年目終了時の値」が、基準年比104.5%以上となる設定が必要です。
※入力不要
「４．今後３か年事業計画 (根拠１)」シートを参照しています。

## ４．今後３か年事業計画 (根拠１)
＜根拠１＞ |  | ※青地の部分を記入下さい。
（単位：千円）
|  | 基準年度 |  | 事業実施年度終了時 | 事業実施２年目終了時 | 事業実施３年目終了時
|  | 年 月期 | 根拠資料名 | 年 月期 | 年 月期 | 年 月期
| ①売上高 |  | （例）決算書
| ②営業利益 |  | （例）決算書
| ③経常利益 |  | （例）決算書
| ④人件費 | 0 | （例）決算書 | 0 | 0 | 0
| (a)労務費 計 | 0 | （例）決算書 | 0 | 0 | 0
| 給料手当 |  | （例）決算書
| 賃金 |  | （例）決算書
| 雑給 |  | （例）決算書
| 法定福利費 |  | （例）決算書
| 福利厚生費 |  | （例）決算書
| (b)販売管理費 計 | 0 | （例）決算書 | 0 | 0 | 0
| 給料手当 |  | （例）決算書
| 役員報酬 |  | （例）決算書
| 役員賞与 |  | （例）決算書
| 雑給 |  | （例）決算書
| 賞与 |  | （例）決算書
| 退職金 |  | （例）決算書
| 法定福利費 |  | （例）決算書
| 福利厚生費 |  | （例）決算書
| ⑤減価償却費 |  | （例）決算書
| ⑥従業員数 |  | （例）法人事業概況説明書 |  |  |  | ※雇用増の計画を確認します
| 給与支給総額 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 平均給与額 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ※給与増の計画を確認します
備考欄：
（例）人員増の計画について、具体的な考え（毎年、非正規社員の正規転換を●人、新規採用を●人行う計画等）、 給与増の計画について、具体的な考え（毎年、平均賃金増額を●千円／年行う計画等） を明記下さい。
※基準年度の根拠資料も添付すること
公募要領様式第1及び様式第２に記載の数値の根拠となる資料を提出すること。根拠資料には、該当する根拠数値にマーカーで示すこと。また人件費・減価償却費・従業員数等、対象箇所が複数の項目にわたる場合、その範囲をマーカーで示し、合計値を記すこと。

## 6.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
6.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 | [6 empty] | （単位：円）
補助対象 経費の区分 | 補助事業に 要する経費 | 補助対象 経費の額 | 積算内訳 | 補助率 | （仮計算） | 補助金の 交付申請額 | 備 考
1.物品費 |  |  |  | 2/3以内 | 0
2.運送費 |  |  |  | 2/3以内 | 0
3.使用料 |  |  |  | 2/3以内 | 0
4.委託・外注費 |  |  |  | 2/3以内 | 0
合 計 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
※「補助事業に要する経費」とは、当該事業を遂行するために必要な経費です。
※「補助対象経費の額」には、「補助事業に要する経費」のうち補助対象となる経費について、
消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額 を記入して下さい。
※「積算内訳」には、各区分内の構成要素の名称とそれぞれの費用金額を記入して下さい。
※「補助金の交付申請額」は、一旦、（仮計算）の欄で「交付申請額の合計値」を確定させます。
１）各区分の「補助対象経費の額」に補助率を乗じた額を、各区分で１円未満を切り捨て、
２）その合計額を、千円未満で切り捨てたものが「交付申請額」の合計額になります。
その後、以下の調整を行い、各区分の「交付申請額」を確定させます。
３）上記「交付申請額の合計額」になるよう、各区分の（仮計算値）以下の範囲で「交付申請額」を調整します。
※「備考」には、各区分内の構成要素の名称とそれぞれの費用金額の根拠となる見積り書の番号を記入して下さい。
※青地のところを記入して下さい。
※事業計画全体の費用（税込）
※補助金申請対象の費用（税抜）
※各区分内の
費用内訳を記載
※左記補助対象
経費に対する
補助金分（税抜）

## 7.資金調達方法
7.資金調達方法
（単位：円）
資金調達の区分 | 補助事業に 要する経費 | 資金調達先
1.自己資金
2.金融機関からの借入金
3. その他
合 計 | 0 |  | OK
※合計金額は、「１．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額」の項目と一致させること。
※青地のところを記入して下さい。

## １－１．沖縄県内雇用者の給与待遇改善計画
8.給与待遇改善等計画
１－１．沖縄県内雇用者の給与待遇改善計画
項目 | 令和 年度（基準年度※1実績）
| 正規 | 非正規 | 合計
給与支給総額 （千円／年） |  |  | 0
平均給与額 （千円／年）
平均時給額 （円／hr）
項目 | 令和 年度（事業実施年度） |  |  | 令和 年度（事業実施２年目終了時）
| 正規 | 非正規 | 合計 | 正規 | 非正規 | 合計
給与支給総額 （千円／年） |  |  | 0 |  |  | 0
平均給与額 （千円／年）
平均時給額 （円／hr）
項目 | 令和 年度（事業実施３年目終了時） |  |  | 令和 年度（事業実施４年目終了時）
| 正規 | 非正規 | 合計 | 正規 | 非正規 | 合計
給与支給総額 （千円／年） |  |  | 0 |  |  | 0
平均給与額 （千円／年）
平均時給額 （円／hr）
項目 | 令和 年度（事業実施５年目終了時） |  |  | 令和 年度（事業実施６年目終了時）
| 正規 | 非正規 | 合計 | 正規 | 非正規 | 合計
給与支給総額 （千円／年） |  |  | 0 |  |  | 0
平均給与額 （千円／年）
平均時給額 （円／hr）
１－２．計画の概要（賃上げの目標等）
※青地のところを記入して下さい。
※1 申請時点で確定申告または決算が完了している直近の事業年度を「基準年度」としてください。
※2 「事業実施年度」とは、「補助事業が完了した日」の属する年度です。

## ２－１．沖縄県内雇用者の雇用増計画
２－１．沖縄県内雇用者の雇用増計画
項目 | 令和 年度（基準年度実績）
| 正規 | 非正規 | 合計
県内雇用者数 （人） |  |  | 0
項目 |  | 令和 年度（事業実施年度） |  |  | 令和 年度（事業実施２年目終了時）
|  | 正規 | 非正規 | 合計 | 正規 | 非正規 | 合計
県内雇用者数 （人） |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 増減数 （人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
項目 |  | 令和 年度（事業実施３年目終了時） |  |  | 令和 年度（事業実施４年目終了時）
|  | 正規 | 非正規 | 合計 | 正規 | 非正規 | 合計
県内雇用者数 （人） |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 増減数 （人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
項目 |  | 令和 年度（事業実施５年目終了時） |  |  | 令和 年度（事業実施６年目終了時）
|  | 正規 | 非正規 | 合計 | 正規 | 非正規 | 合計
県内雇用者数 （人） |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 増減数 （人） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
２－２．計画の概要（雇用増の目標等）
※青地のところを記入して下さい。
※1 申請時点で確定申告または決算が完了している直近の事業年度を「基準年度」としてください。
※2 「事業実施年度」とは、「補助事業が完了した日」の属する年度です。